## 表1-作业计划编制工具表
供电服务中心营销现场作业计划编制工具表
使用说明： 第一步：绿色部分之间粘贴之前的作业计划信息，作业内容不用加【标签】； 第二步：黄色部分B-F列必选，根据右边的作业内容选择，如选完后K列没有风险等级显示，说明作业类型和是否停电不匹配，请检查是否停电有无填错或联系安生分部解决。 第三步：上两步做完后，表2自动生成作业计划审批表，附带【标签】，表2可以复制单元格直接粘贴到营销系统，表2的所有内容不要用删除和剪切。 注意：整个表只有表1的绿色部分可以删除，其他部分都不要删除或者剪切。
序号 | 是否户外作业 | 是否临近带电 | 是否带电作业 | 作业类型 | 作业现场 | 是否停电 | 是否户外作业 | 是否临近带电 | 是否带电作业 | 作业风险等级 | 作业类型（内容） | 项目管理单位/部门 | 供电所 | 施工单位 | 施工地点 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 工作负责人及电话（电话可选填） | 专业 | 基准风险等级 | 是否需要停电 | 施工人数 | 是否纳入视频监督 | 备注
1 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV草围站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 长安 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV草围站主控室 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
2 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV草围站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 110kV草围站主控室 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
3 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV威远站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 虎门 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV威远站主控室 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
4 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV威远站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 虎门 | 计量电网运维班 | 110kV威远站主控室 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 梁若平18825778771 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
5 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV隔坑站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 横沥 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV隔坑站主控室 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
6 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV隔坑站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 110kV隔坑站主控室 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
7 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV石排站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 石排 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV石排站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
8 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV石排站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 石排 | 计量电网运维班 | 110kV石排站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 梁若平18825778771 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
9 | 是 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  | 【户外】 | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 220kV长安站110kV则厦长线122开关、110kV长厦甲线121开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 220kV长安站110kV高压场地、主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 伦哲恺13922989005 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
10 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV城西站10kV城科甲线521开关电能表、10kV城科乙线522开关电能表、10kV城科丙线523开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 110kV城西站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 陆毅榆13532398925 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
11 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 粤丰科维环保投资（广东）有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 粤丰科维环保投资（广东）有限公司主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
12 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 东莞市科伟环保电力有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 东莞市科伟环保电力有限公司主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
13 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 220kV彭洞站110kV彭丰线128开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 南城 | 计量电网运维班 | 220kV彭洞站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
14 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV牛山站10kV牛中甲线521开关电能表、10kV牛中乙线528开关电能表、10kV牛中丙线523开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 东城 | 计量电网运维班 | 110kV牛山站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
15 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV湖柏站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 塘厦 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV湖柏站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 李建祥15902086506 | 计量 | 低风险 | 否 | 4 | 是 | 是（项目施工单位施工计划）
16 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 是 |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV湖柏站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 塘厦 | 计量电网运维班 | 110kV湖柏站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
17 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 玖龙纸业(东莞）有限公司110kV伯玖甲线121开关电能表、110kV伯玖乙线122开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量电网运维班 | 玖龙纸业(东莞）有限公司主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 张国华13556619009 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
18 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV沙溪站10kV沙博甲线521开关电能表、10kV沙博乙线522开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 厚街 | 计量电网运维班 | 110kV沙溪站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
19 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV河桥站10kV河博甲线521开关电能表、10kV河博乙线522开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 厚街 | 计量电网运维班 | 110kV河桥站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
20 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 广东东实环境股份有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量电网运维班 | 广东东实环境股份有限公司主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
21 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 东莞市新东元环保投资有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量电网运维班 | 东莞市新东元环保投资有限公司主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
22 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV狮岭站10kV F8南方一线708开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 凤岗 | 计量电网运维班 | 110kV狮岭站10kV高压室、主控室 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 伦哲恺13922989005 | 计量 | 低风险 | 否 | 2 | 是
23 | 否 | 是 | 否 | 厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 |  |  | 【临近带电】 |  | 【2类】 | 110kV南社站10kV F2上周塘线702开关、10kV F6超朗线706开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 茶山 | 计量电网运维班 | 110kV南社站10kV高压室、主控室 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 刘蓁18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 表2-现场作业计划审批表
供电服务中心2025年3月营销现场作业计划审批表（3.10-3.16）
编制： | [5 empty] | 核对（审定）： | [6 empty] | 审批：
序号 | 作业类型（内容） | 项目管理单位/部门 | 供电所 | 施工单位 | 施工地点 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 工作负责人及电话（电话可选填） | 专业 | 基准风险等级 | 是否需要停电 | 施工人数 | 是否纳入视频监督 | 备注
1 | 【临近带电】【2类】110kV草围站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 长安 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV草围站主控室 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
2 | 【临近带电】【2类】110kV草围站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 110kV草围站主控室 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
3 | 【临近带电】【2类】110kV威远站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 虎门 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV威远站主控室 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
4 | 【临近带电】【2类】110kV威远站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 虎门 | 计量电网运维班 | 110kV威远站主控室 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 梁若平18825778771 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
5 | 【临近带电】【2类】110kV隔坑站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 横沥 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV隔坑站主控室 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
6 | 【临近带电】【2类】110kV隔坑站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 110kV隔坑站主控室 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
7 | 【临近带电】【2类】110kV石排站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 石排 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV石排站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 李建祥15902086506 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
8 | 【临近带电】【2类】110kV石排站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 石排 | 计量电网运维班 | 110kV石排站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 梁若平18825778771 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
9 | 【户外】【临近带电】【2类】220kV长安站110kV则厦长线122开关、110kV长厦甲线121开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 220kV长安站110kV高压场地、主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 伦哲恺13922989005 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
10 | 【临近带电】【2类】110kV城西站10kV城科甲线521开关电能表、10kV城科乙线522开关电能表、10kV城科丙线523开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 110kV城西站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 陆毅榆13532398925 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
11 | 【临近带电】【2类】粤丰科维环保投资（广东）有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 粤丰科维环保投资（广东）有限公司主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
12 | 【临近带电】【2类】东莞市科伟环保电力有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 横沥 | 计量电网运维班 | 东莞市科伟环保电力有限公司主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
13 | 【临近带电】【2类】220kV彭洞站110kV彭丰线128开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 南城 | 计量电网运维班 | 220kV彭洞站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
14 | 【临近带电】【2类】110kV牛山站10kV牛中甲线521开关电能表、10kV牛中乙线528开关电能表、10kV牛中丙线523开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 东城 | 计量电网运维班 | 110kV牛山站主控室 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
15 | 【临近带电】【2类】110kV湖柏站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 塘厦 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV湖柏站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 李建祥15902086506 | 计量 | 低风险 | 否 | 4 | 是 | 是（项目施工单位施工计划）
16 | 【临近带电】【2类】110kV湖柏站主厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 塘厦 | 计量电网运维班 | 110kV湖柏站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
17 | 【临近带电】【2类】玖龙纸业(东莞）有限公司110kV伯玖甲线121开关电能表、110kV伯玖乙线122开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量电网运维班 | 玖龙纸业(东莞）有限公司主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 张国华13556619009 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
18 | 【临近带电】【2类】110kV沙溪站10kV沙博甲线521开关电能表、10kV沙博乙线522开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 厚街 | 计量电网运维班 | 110kV沙溪站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
19 | 【临近带电】【2类】110kV河桥站10kV河博甲线521开关电能表、10kV河博乙线522开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 厚街 | 计量电网运维班 | 110kV河桥站主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
20 | 【临近带电】【2类】广东东实环境股份有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量电网运维班 | 广东东实环境股份有限公司主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
21 | 【临近带电】【2类】东莞市新东元环保投资有限公司#1主变110kV侧101开关电能表、#2主变110kV侧102开关电能表周期检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量电网运维班 | 东莞市新东元环保投资有限公司主控室 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 沈春城18850381655 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
22 | 【临近带电】【2类】110kV狮岭站10kV F8南方一线708开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 凤岗 | 计量电网运维班 | 110kV狮岭站10kV高压室、主控室 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 伦哲恺13922989005 | 计量 | 低风险 | 否 | 2 | 是
23 | 【临近带电】【2类】110kV南社站10kV F2上周塘线702开关、10kV F6超朗线706开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 茶山 | 计量电网运维班 | 110kV南社站10kV高压室、主控室 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 刘蓁18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

## 表3-可接受风险分类表
供电服务中心可接受风险作业安全风险等级细分表
序号 | 装置类型 | 作业类型 | 作业现场 | 是否停电 | 可接受风险细分等级
1 | 厂站电能计量装置 | 厂站侧电能计量装置验收（含验收前的试验、安装、调试） | 主控室（继保室）、高压室、高压场地 | 否 | 2类
2 |  | 新建厂站侧电能计量装置验收（含验收前的试验、安装、调试） | 主控室（继保室）、高压室、高压场地 | - | 1类
3 |  | 厂站侧电能计量装置状态、信息核查 | 主控室（继保室）、高压室、高压场地 | 否 | 2类
4 |  | 厂站侧电能计量装置运维（含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等） | 厂站侧电能计量装置故障排查 | 否 | 2类
5 |  |  | 厂站侧电能计量装置装拆 | 否 | 3类
6 |  |  | 厂站侧电能计量装置运行中调试 | 否 | 2类
7 |  |  | 厂站侧电能计量装置六角图测试 | 否 | 2类
8 |  | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 厂站互感器二次电压降、二次负荷测试、带电检验 | 否 | 3类
9 |  |  | 厂站电压/电流互感器现场检验 | 否 | 2类
10 |  |  | 厂站电能表现场检验 | 否 | 2类
11 | 非厂站侧电能计量装置 | 电能计量装置（含售电装置）验收、新装、更换（含加装）、故障处理、拆除 | 用户电能计量装置验收 | 否 | 2类
12 |  |  | 用户电能计量装置验收 | 是 | 1类
13 |  |  | 用户电能计量装置新装 | - | 1类
13 |  |  | 用户电能计量装置新装（包括增减容改类等） | 是 | 1类
14 |  |  | 用户电能计量装置更换 | 否 | 3类
15 |  |  | 用户电能计量装置更换（包括增减容改类等） | 是 | 1类
16 |  |  | 用户电能计量装置故障处理 | 否 | 3类
17 |  |  | 用户电能计量装置故障处理 | 是 | 1类
18 |  |  | 用户电能计量装置拆除 | 否 | 3类
19 |  |  | 用户电能计量装置拆除（销户） | 是 | 1类
20 |  | 电能计量装置现场检验 | 室内电房、室外箱变、室外配电箱 | 否 | 2类
21 |  |  | 室内电房、室外箱变、室外配电箱 | 是 | 1类

## Sheet2 (hidden)
厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 新建厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试 | 厂站侧电能计量装置状态、信息核查 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等 | 厂站侧电能计量装置现场检验 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除 | 电能计量装置现场检验
主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 厂站侧电能计量装置故障排查 | 厂站互感器二次电压降、二次负荷测试、带电检验 | 用户电能计量装置验收 | 室内电房、室外箱变、室外配电箱
|  |  | 厂站侧电能计量装置装拆 | 厂站电压_电流互感器现场检验 | 用户电能计量装置新装
|  |  | 厂站侧电能计量装置运行中调试 | 厂站电能表现场检验 | 用户电能计量装置新装_包括增减容改类等
|  |  | 厂站侧电能计量装置六角图测试 |  | 用户电能计量装置更换
用户电能计量装置更换_包括增减容改类等
用户电能计量装置故障处理
用户电能计量装置拆除
用户电能计量装置拆除_销户
厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 新建厂站侧电能计量装置验收_含验收前的试验、安装、调试主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 厂站侧电能计量装置状态、信息核查主控室_继保室_、高压室、高压场地 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等厂站侧电能计量装置故障排查 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等厂站侧电能计量装置装拆 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等厂站侧电能计量装置运行中调试 | 厂站侧电能计量装置运维_含故障排查、装拆、运行中调试、六角图测试等厂站侧电能计量装置六角图测试 | 厂站侧电能计量装置现场检验厂站互感器二次电压降、二次负荷测试、带电检验 | 厂站侧电能计量装置现场检验厂站电压_电流互感器现场检验 | 厂站侧电能计量装置现场检验厂站电能表现场检验 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置验收 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置新装 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置新装_包括增减容改类等 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置更换 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置更换_包括增减容改类等 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置故障处理 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置拆除 | 电能计量装置_含售电装置_验收、新装、更换_含加装_、故障处理、拆除用户电能计量装置拆除_销户 | 电能计量装置现场检验室内电房、室外箱变、室外配电箱
否 | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否
[10 empty] | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  | 是
主控室_继保室_、高压室、高压场地否 | 【2类】
主控室_继保室_、高压室、高压场地是 | 【1类】
厂站侧电能计量装置故障排查否 | 【2类】
厂站侧电能计量装置装拆否 | 【2类】
厂站侧电能计量装置运行中调试否 | 【2类】
厂站侧电能计量装置六角图测试否 | 【2类】
厂站互感器二次电压降、二次负荷测试、带电检验否 | 【3类】
厂站电压_电流互感器现场检验否 | 【2类】
厂站电能表现场检验否 | 【2类】
用户电能计量装置验收否 | 【2类】
用户电能计量装置验收是 | 【1类】
用户电能计量装置新装是 | 【1类】
用户电能计量装置新装_包括增减容改类等是 | 【1类】
用户电能计量装置更换否 | 【3类】
用户电能计量装置更换_包括增减容改类等是 | 【1类】
用户电能计量装置故障处理否 | 【3类】
用户电能计量装置故障处理是 | 【1类】
用户电能计量装置拆除否 | 【3类】
用户电能计量装置拆除_销户是 | 【1类】
室内电房、室外箱变、室外配电箱否 | 【2类】
室内电房、室外箱变、室外配电箱是 | 【1类】