## 【附表2-1】年、月、周作业计划审批表
附录2：营销现场作业计划审批表（年、月、周）
供电服务中心2024年9月营销现场作业计划审批表（9.18-9.22）
编制： | [5 empty] | 核对（审定）： | [6 empty] | 审批：
序号 | 作业类型（内容） | 项目管理单位/部门 | 供电所 | 施工单位 | 施工地点 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 工作负责人及电话（电话可选填） | 专业 | 基准风险等级 | 是否需要停电 | 施工人数 | 是否纳入视频监督 | 备注
1 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319008010106472（寮步）东莞市寮步镇凫山向东股份经济合作社电能计量装置新装(业扩增容) | 供电服务中心 | 寮步 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市寮步镇凫山村祥新街61号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
2 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319720326421868（洪梅）东莞水乡启创投资有限公司电能计量装置新装(业扩增容) | 供电服务中心 | 洪梅 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市洪梅镇望沙路与桥西路交汇处北地块 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
3 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319009900951069（黄江）刘云飞电能计量装置更换(业扩增容) | 供电服务中心 | 黄江 | 计量用户运维一班 | 东莞市黄江镇长龙村华裕3号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
4 | 【带电作业】【2类】0319750241634561（塘厦）东莞顺络电子有限公司电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 塘厦 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市塘厦镇凤凰岗社区2019WT063地块 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
5 | 【临近带电】【2类】110kV沙腰站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试 | 供电服务中心 | 石碣 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV沙腰站主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
6 | 【临近带电】【2类】110kV沙腰站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试验收 | 供电服务中心 | 石碣 | 计量电网运维班 | 110kV沙腰站主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 张国华13556619009 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
7 | 【带电作业】【2类】110kV北区站10kV F33企岭线733开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量电网运维班 | 110kV北区站10kV高压室、主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 陆毅榆13532398925 | 计量 | 可接受 | 否 | 3 | 否
8 | 【带电作业】【2类】110kV田寮站10kV F5横山线705开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 石排 | 计量电网运维班 | 110kV田寮站10kV高压室、主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 陆毅榆13532398925 | 计量 | 可接受 | 否 | 3 | 否
9 | 【带电作业】【2类】110kV盈福站10kV F6水电科线706开关电能表、10kV F26支基埔线726开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 茶山 | 计量电网运维班 | 110kV盈福站10kV高压室、主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 陆毅榆13532398925 | 计量 | 可接受 | 否 | 3 | 否
10 | 【带电作业】【2类】110kV西大坦站10kV F34洲仔二线734开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 沙田 | 计量电网运维班 | 110kV西大坦站10kV高压室、主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 督查人员：刘蓁
11 | 【带电作业】【2类】110kV正中站10kV F17经海线717开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 110kV正中站10kV高压室、主控室 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 督查人员：刘蓁
12 | 【临近带电】【1类】0319000142998728（企石）姚炳良专变电能计量装置拆除（销户） | 供电服务中心 | 企石 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市企石镇东山村乌沟树10k高压V配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
13 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319000049114238（石排）东莞市恒辉镜业有限公司专变电能计量装置更换（业扩减容恢复） | 供电服务中心 | 石排 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市石排镇向西村沿河路北10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否 | 督查人员：罗伟锋
14 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319000163524766（大岭山）东莞市石鼓净水有限公司专变电能计量装置新装（业扩增容） | 供电服务中心 | 大岭山 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市大岭山镇大沙村连马路159号10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
15 | 【带电作业】【2类】0319730253675316（沙田）东莞市湾区智谷科技产业开发有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 沙田 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市沙田镇西太隆村就兴村民小组10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 陈永祥18922999128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | （首检）03591SG00000002200113015
16 | 【带电作业】【3类】0319690228413167（寮步）东莞市铭振金属科技有限公司电能计量装置更换 | 供电服务中心 | 寮步 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市寮步镇泉塘村民委员会新进智谷 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
17 | 【临近带电】【1类】0319009900601000（寮步）东莞市寮步兆峰轴承有限公司电能计量装置拆除(业扩减容) | 供电服务中心 | 寮步 | 计量用户运维一班 | 东莞市寮步镇牛杨村金钗路17号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
18 | 【带电作业】【2类】0319770332476753（长安）深圳市鸿飞能源有限公司电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市长安镇涌头社区居民委员会莞长路85号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
19 | 【带电作业】【2类】0319770284161666（长安）广东步步高教育发展有限公司电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市长安镇新安社区居民委员会莲湖路52号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
20 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319009900537860（长安）东莞市长安镇咸西股份经济联合社电能计量装置更换(业扩增容) | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市长安镇咸西社区盛航路5号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
21 | 【临近带电】【2类】110kV石龙站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试 | 供电服务中心 | 石龙 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV石龙站主控室 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
22 | 【临近带电】【2类】110kV石龙站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试验收 | 供电服务中心 | 石龙 | 计量电网运维班 | 110kV石龙站主控室 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 伦哲恺13922989005 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
23 | 【带电作业】【2类】220kV进埔站#1站用变380V侧开关、#2站用变380V侧开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 中堂 | 计量电网运维班 | 220kV进埔站主控室、低压配电室 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 督查人员：刘蓁
24 | 【2类】220kV富安站220kV互感器角比差校验（见证） | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 220kV富安站220kV GIS室 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 陆毅榆13532398925 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
25 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319007890102285（常平）东莞市常平镇木棆股份经济联合社专变电能计量装置更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 常平 | 计量用户运维二班 | 东莞市常平镇木棆村10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
26 | 【带电作业】【2类】0319710234385300（常平）广东呈翰科技有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 常平 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市常平镇环常北路横江厦村园吓段10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | （首检）03591SG00000002200115658、03591SG00000002200114020
27 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319760323835163（虎门）东莞市智慧云廊产业投资有限公司专变电能计量装置更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 虎门 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市虎门镇武山沙社区居民委员会天培路北侧10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 陈永祥18922999128 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
28 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319740335856828（松山湖）广东朝歌智慧互联科技有限公司专变电能计量装置新装（业扩新装） | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市松山湖管委会沁园路与研发西一路交叉口西南侧10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否
29 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319000054516579（松山湖）华为机器有限公司专变电能计量装置新装（业扩增容） | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市松山湖管委会松山湖新城大道6号10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
30 | 【临近带电】【1类】0319770287242634（长安）中国建筑第八工程局有限公司电能计量装置拆除（销户） | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市长安镇沙头社区居民委员会滨海湾新区交椅湾板块 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
31 | 【带电作业】【3类】0319009900469339（寮步）东莞市百业光电科技有限公司电能计量装置更换 | 供电服务中心 | 寮步 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市寮步镇寮步百业路56号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
32 | 【带电作业】【2类】0319006110102467（中心区）东莞市东城街道桑园股份经济联合社电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 中心区 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市东城街道金玉岭路38号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
33 | 【带电作业】【2类】0319690273089160（中心区）东莞市东城街道上桥股份经济联合社电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 中心区 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市东城街道上桥社区居民委员会牌楼街 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
34 | 【带电作业】【2类】0319009900417854（中心区）东莞市东城街道温塘洋楼股份经济合作社电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 中心区 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市东城街道温塘砖窑西街1号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
35 | 【带电作业】【2类】0319009900523249（中心区）东莞市东城街道温塘冚下股份经济合作社电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 中心区 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市东城街道周屋龙华支路万顺工业区 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
36 | 【临近带电】【2类】110kV南社站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试 | 供电服务中心 | 茶山 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV南社站主控室 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
37 | 【临近带电】【2类】110kV南社站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试验收 | 供电服务中心 | 茶山 | 计量电网运维班 | 110kV南社站主控室 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 张国华13556619009 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
38 | 【带电作业】【2类】110kV黎村站10kV F3银兴线703开关电能表、10kV F8滨河线708开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 谢岗 | 计量电网运维班 | 110kV黎村站10kV高压室、主控室 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 3 | 否
39 | 【带电作业】【2类】110kV田心站10kV F3蝴蝶线703开关电能表、10kV F4广龙线704开关电能表首检校验 | 供电服务中心 | 黄江 | 计量电网运维班 | 110kV田心站主控室 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 3 | 否
40 | 【带电作业】【2类】0319700251089612（谢岗）东莞市谢岗镇曹乐横岭股份经济合作社专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 谢岗 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市谢岗镇曹乐村村民委员会广东省东莞市谢岗镇曹乐横岭工业区10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | （首检）03591SG00000002200133432
41 | 【带电作业】【3类】0319006710100440（沙田）东莞市明成电镀有限公司专变电能计量装置故障处理 | 供电服务中心 | 沙田 | 计量用户运维二班 | 东莞市沙田镇稔洲村环保城10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否
42 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319160002468639（横沥）领益智造科技（东莞）有限公司专变电能计量装置新装（业扩增容） | 供电服务中心 | 横沥 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市横沥镇田坑村高新科技园1号10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
43 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319710338107671（石排）东莞森惠塑胶制品有限公司专变电能计量装置新装（业扩新装） | 供电服务中心 | 石排 | 计量用户运维二班 | 东莞市石排镇塘尾东园大道石排段319号之一10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否
44 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319009900572867（石龙）东莞市石龙中学电能计量装置新装(业扩增容) | 供电服务中心 | 石龙 | 计量用户运维一班 | 西湖温泉路 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
45 | 【临近带电】【2类】110kV中堂站10kV F13墟镇线713开关CT更换验收计量二次回路 | 供电服务中心 | 中堂 | 计量电网运维班 | 110kV中堂站10kV高压室、主控室 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
46 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319710218905584（横沥）东莞市诺正实业投资有限公司专变电能计量装置电表更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 横沥 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市横沥镇新四小坑尾村10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
47 | 【临近带电】【带电作业】【1类】0319005010100060（松山湖）东莞汇承科技发展有限公司专变电能计量装置新装（业扩增容） | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量用户运维二班 | 松山湖中心区生产力大楼10kV高压配电房计量柜 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 陈永祥18922999128 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否