## 【附表2-1】年、月、周作业计划审批表
附录2：营销现场作业计划审批表（年、月、周）
供电服务中心2024年7月营销现场作业计划审批表（7.15-7.21）
编制： | [5 empty] | 核对（审定）： | [6 empty] | 审批：
序号 | 作业类型（内容） | 项目管理单位/部门 | 供电所 | 施工单位 | 施工地点 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 工作负责人及电话（电话可选填） | 专业 | 基准风险等级 | 是否需要停电 | 施工人数 | 是否纳入视频监督 | 备注
1 | 0319007890102332（常平）东莞市华赢电子塑胶有限公司专变电能计量装置更换（受电装置变更） | 供电服务中心 | 常平 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市常平镇卢屋村（村委会旁）10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
2 | 110kV高埗站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 高埗 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV高埗站主控室 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 5 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）。任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
3 | 110kV高埗站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 高埗 | 计量电网运维班 | 110kV高埗站主控室 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 苏万露15271849318 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
4 | 220kV北栅站测试220kV #1M母线221电压互感器、220kV #2M母线222电压互感器二次压降 | 供电服务中心 | 虎门 | 计量电网运维班 | 220kV北栅站220kV高压场地、主控室 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
5 | 220kV则徐站测试220kV #1M母线221电压互感器、220kV #2M母线222电压互感器、220kV #6M母线226电压互感器二次压降 | 供电服务中心 | 虎门 | 计量电网运维班 | 220kV则徐站主控室、220kV GIS场地 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
6 | 0319710331379484（常平）东莞市信立康供应链管理有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 常平 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市常平镇土塘村常东路104号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
7 | 0319009900137236（沙田）东莞百宏实业有限公司专变电能计量装置故障处理 | 供电服务中心 | 沙田 | 计量用户运维二班 | 东莞市沙田镇义沙村环保城10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 陈永祥18922999128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
8 | 110kV莲塘站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 万江 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV莲塘站主控室 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 5 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）。任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
9 | 110kV莲塘站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 万江 | 计量电网运维班 | 110kV莲塘站主控室 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 苏万露15271849318 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
10 | 220kV景湖站测试220kV #1M母线221电压互感器、220kV #2M母线222电压互感器二次压降 | 供电服务中心 | 厚街 | 计量电网运维班 | 220kV景湖站主控室、220kV高压场地 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
11 | 220kV掌洲站测试220kV #1M母线221电压互感器、220kV #2M母线222电压互感器二次压降 | 供电服务中心 | 道滘 | 计量电网运维班 | 220kV掌洲站主控室、220kV GIS场地 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
12 | 0319710302586439（东坑）东莞市普创智能设备有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 东坑 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市东坑镇角社村（普创）10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
13 | 0319710330044893（东坑）广东明汇新能源科技有限责任公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 东坑 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市东坑镇初坑管理区梅岭村（明汇）10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
14 | 0319740292132540（大岭山）东莞市富生物业管理有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 大岭山 | 计量用户运维二班 | 东莞市大岭山镇连平村莞长路大岭山段23号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
15 | 0319740314568731（大岭山）东莞市金太阳研磨股份有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 大岭山 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市大岭山镇连平村连环路37号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
16 | 0319710313390951（企石）广东思泉新材料股份有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 企石 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市企石镇清湖村环镇路362号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
17 | 0319710299819417（企石）东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 企石 | 计量用户运维二班 | 东莞市企石镇江边村松山湖东部工业园区小海湖泵站10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
18 | 0319710290761168(横沥）东莞市普惠贸易有限公司专变电能计量装置新装（业扩增容） | 供电服务中心 | 横沥 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市横沥镇石涌村西怡路1号(厂房E) 10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
19 | 110kV良平站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 寮步 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV良平站主控室 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 5 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）。任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
20 | 110kV良平站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 寮步 | 计量电网运维班 | 110kV良平站主控室 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 苏万露15271849318 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
21 | 220kV掌洲站扩建110kV掌道线CT角比差试验（见证） | 供电服务中心 | 道滘 | 计量电网运维班 | 220kV掌洲站110kV高压场地 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
22 | 110kV岭厦站10kV #6电容537开关电能表更换 | 供电服务中心 | 桥头 | 计量电网运维班 | 110kV岭厦站主控室 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 3 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
23 | 0319740319795185（大朗）东莞市大朗镇屏山股份经济联合社专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 大朗 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市大朗镇屏山村屏东路256号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 吴达快13713119868 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
24 | 0319740313310386（大朗）东莞市兴华燃料贸易有限公司专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 大朗 | 计量用户运维二班 | 东莞市大朗镇高英村菊岭路18号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
25 | 0319710275765361（东坑）东莞市东坑镇新门楼股份经济联合社专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 东坑 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市东坑镇新门楼沿河路10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 陈永祥18922999128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
26 | 0319710316155340（东坑）东莞市东坑镇第三小学专变电能计量装置现场检验 | 供电服务中心 | 东坑 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市东坑镇彭屋村学校第三小学10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，一级保供电涉及保供电设备的作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。此工作实际风险值为可接受风险，不需要拍摄视频。 | 新增
27 | 110kV麒麟站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 松山湖 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV麒麟站主控室 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 5 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）。任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
28 | 110kV麒麟站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量电网运维班 | 110kV麒麟站主控室 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 苏万露15271849318 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
29 | 110kV沙步站全站所有间隔计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 大朗 | 计量电网运维班 | 110kV沙步站110kV高压场的、10kV高压室、主控室 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 张国华13556619009 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 任务基准风险值12.5，特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，加20分，持续作业风险评估后风险等级为低风险。
30 | 0319008610101482（桥头）李肖兰专变电能计量装置更换（业扩减容） | 供电服务中心 | 桥头 | 计量用户运维二班 | 东莞市桥头镇科技路15号10KV高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
31 | 0319710234385270（常平）东莞市三润木业科技有限公司专变电能计量装置更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 常平 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市常平镇横江厦村环常北路10KV高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 陈永祥18922999128 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
32 | 0319000054516579（松山湖）华为机器有限公司专变电能计量装置更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市松山湖管委会松山湖新城大道6号10kV配电房高压计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
33 | 0319690330789835（中心区）东莞碧辟小桔新能源有限责任公司电能计量装置新装(业扩新装) | 供电服务中心 | 中心区 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市东城街道主山社区东宝路113号(经营性充电桩) 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
34 | 0319750266590286(塘厦)广东瑞勤科技有限公司电能计量装置更换(业扩增容) | 供电服务中心 | 塘厦 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤凰科技产业园瑞勤工业园4、5、6厂房 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
35 | 0319750266590781(塘厦)广东瑞勤科技有限公司电能计量装置更换(业扩增容) | 供电服务中心 | 塘厦 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市塘厦镇凤凰岗社区居民委员会凤凰科技产业园瑞勤工业园3号厂房 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 黄特冰13728318668 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
36 | 110kV 正中站 10kV F36外语贰线厂站侧电能计量装置（电能表）现场检验 | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 110kV 正中站 10kV 高压室 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
37 | 0319770330648167（长安）东莞市华茂电子集团有限公司电能计量装置新装(业扩新装) | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市长安镇沙头社区居民委员会靖海东路131号地块一 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
38 | 0319770332476753（长安）深圳市鸿飞能源有限公司电能计量装置新装(业扩新装) | 供电服务中心 | 长安 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市长安镇涌头社区居民委员会莞长路85号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
39 | 0319009900139727（道滘）东莞市古艾实业有限公司电能计量装置更换(业扩增容) | 供电服务中心 | 道滘 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市道滘镇南阁西路32号 10kV 高压配电房计量柜 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否
40 | 110kV尖岗站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改 | 供电服务中心 | 寮步 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV尖岗站主控室 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 5 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
41 | 110kV尖岗站主厂站电能采集终端、备厂站电能采集终端更换及485通讯线整改验收 | 供电服务中心 | 寮步 | 计量电网运维班 | 110kV尖岗站主控室 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 苏万露15271849318 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
42 | 220kV长安站测试220kV #1M母线221电压互感器、220kV #2M母线222电压互感器二次压降 | 供电服务中心 | 长安 | 计量电网运维班 | 220kV长安站主控室、220kV高压场地 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否
43 | 220kV彭洞站测试220kV #1M母线221电压互感器、220kV #2M母线222电压互感器二次压降 | 供电服务中心 | 城区 | 计量电网运维班 | 220kV彭洞站主控室、220kV GIS场地 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 刘蓁 18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否
44 | 0319740327022408（大朗）东莞市康亿创新能源科技有限公司专变电能计量装置新装（业扩新装) | 供电服务中心 | 大朗 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市大朗镇巷头村居民委员会莞樟路大朗段129号10kV高压配电房计量柜 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 23:59 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否
45 | 110kV中堂站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试 | 供电服务中心 | 中堂 | 东莞市恒安电气维护有限公司 | 110kV中堂站主控室 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 林海洋13660909994 | 计量 | 可接受 | 否 | 5 | 否 | 是（项目施工单位施工计划）
46 | 110kV中堂站加装备用厂站电能采集终端及接入B平面安装调试验收 | 供电服务中心 | 中堂 | 计量电网运维班 | 110kV中堂站主控室 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 苏万露15271849318 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
1 | 【户外】【临近带电】【2类】220kV万江站220kV低万乙线4518开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 万江 | 计量电网运维班 | 220kV万江站主控室、220kV高压场地 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 刘蓁18688616135 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否 | 督查人员：黄松辉
2 | 【户外】【临近带电】【2类】220kV黎贝站220kV道黎甲线2349开关、220kV道黎乙线2350开关计量二次回路验收 | 供电服务中心 | 松山湖 | 计量电网运维班 | 220kV黎贝站主控室 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 梁海斌13712088806 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否
3 | 【临近带电】【2类】0319720335872525（麻涌）中交第二公路工程局有限公司专变电能表首次检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市麻涌镇川槎村沈海高速公路麻涌服务区旁（第四、五用电点） 10kV 高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
4 | 【临近带电】【2类】0319007010100483（麻涌）东莞市麻涌镇华阳村村民委员会专变电能表首次检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市麻涌镇华阳村 10kV 高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
5 | 【临近带电】【2类】0319720337992085（麻涌）东莞市东瓴企业管理有限公司专变电能表首次检验 | 供电服务中心 | 麻涌 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市麻涌镇漳澎村新沙南 10kV 高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 叶柏坤13903033372 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否
6 | 【临近带电】【1类】0319690307634377（中心区）广东莞建机电有限公司电能计量装置拆除(业扩销户) | 供电服务中心 | 中心区 | 计量用户运维一班 | 广东省东莞市东城街道同沙社区同沙工业园同跃路广顺驾校(经营性充电桩) 10kV 高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 是 | 2 | 否 | 督查人员：方绍怀
7 | 【临近带电】【3类】110kV 高埗站 10kV F19水厂线厂站侧电能计量装置（电能表）更换 | 供电服务中心 | 高埗 | 计量用户运维一班 | 110kV 高埗站主控室 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 督查人员：方绍怀
8 | 【临近带电】【3类】110kV 凌屋站 10kV F20水务线厂站侧电能计量装置（电能表）更换 | 供电服务中心 | 高埗 | 计量用户运维一班 | 110kV 凌屋站主控室 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 陈俊和15999812109 | 计量 | 可接受 | 否 | 2 | 否 | 督查人员：方绍怀
9 | 【临近带电】【1类】0319009900873174（大朗）东莞钜鼎照明有限公司专变电能计量装置更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 大朗 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市大朗镇石厦村金沙岗三路28号10kV高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 李淦林13902601386 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
10 | 【临近带电】【1类】0319008910102479（清溪）东莞市清溪荔横物业投资有限公司专变电能计量装置新装（业扩增容） | 供电服务中心 | 清溪 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市清溪镇荔横村百荔路3 10kV高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 王振宇13902612665 | 营销 | 可接受 | 是 | 2 | 否
11 | 【临近带电】【2类】0319700347472629(谢岗)东莞市永晟电线科技股份有限公司专变电能表首次检验 | 供电服务中心 | 谢岗 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市谢岗镇谢曹路605号10kV高压配电房计量柜 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 黄伟锋13592761128 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否
12 | 【临近带电】【1类】0319710295166825（东坑）东莞市东坑镇东坑股份经济联合社专变电能计量装置更换（业扩增容） | 供电服务中心 | 东坑 | 计量用户运维二班 | 广东省东莞市东坑镇东坑村创业路6号10kV高压配电房计量柜 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 23:59 | 吴达快13713119868 | 营销 | 可接受 | 否 | 2 | 否
13 | 【临近带电】【2类】220kV龙腾站备厂站电能采集终端更换 | 供电服务中心 | 万江 | 计量电网运维班 | 220kV龙腾站主控室 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 张丽珠13600285607 | 计量 | 可接受 | 否 | 4 | 否